## Prüfprotokoll Integration GE XI
BAUDIREKTION AMT FÜR BETRIEB NATIONALSTRASSEN
Prüfprotokoll Integration GE XI - Unterschriften
zu Prüfprotokoll Nr. 01 für BSA
BSA: +X=XXX
Änderungsverzeichnis
Dok Name | Version | Datum | Verfasser | Bemerkung | Freigabe
AfBN PP 01 Prüfprotokoll Integration GE XI_Unterschriften.xlsx | 0.1 | 2023-10-17 | pai | Initialversion Excel auf Basis der vorangegangenen Word Version -> inkl. Begriffsbereinigungen und Testoptimierungen
Grundlagendokumente
Dokument |  |  |  | Verfasser
AfBN TS 07 BSA Handbuch |  |  |  | AfBN
AfBN TS 08 Engineering Prozess Integration |  |  |  | AfBN
AfBN TS 08 Engineering Prozess Integration - Prüfprotokoll Integration GE XI |  |  |  | AfBN
AfBN TS 09 TINWUR-Knoten Dokumentation |  |  |  | ETM
AfBN TS 10 IT-Sicherheitsrichtlinien BSA |  |  |  | AfBN
AfBN TS 11 AKS Codeaufbau |  |  |  | AWP
AfBN TS 14 Reflexe |  |  |  | AfBN, Ingegna
Impressum
Dateiname: | AfBN PP 01 Prüfprotokoll Integration GE XI_Unterschriften.xlsx
Erstelldatum: | 2023-10-17
Zielgruppe: | Bauleitungen, BSA Unternehmer, Testteam, Betreiber
Genehmigungsdatum:
Status:
Version:
Titel: | PP 01 Prüfprotokoll Integration GE XI
Autoren: | Stefan Indergand, AfBN
Bruno Widrig, AfBN
Patrik Imhof, AfBN
Martin Gnos, AfBN

## 1 Testdefinition
1 | Ziel und Zweck
1.1 | Allgemein
Das hier definierte Dokument dient als Unterschriftenblatt zur Zirkulation und als Nachweis der einzelnen Meilensteine gemäss TS 08 Integrationsprozess. Die einzelnen Meilensteine sind: - Factory Acceptance Test (FAT) - Integrierte Werkstest (IWT) - Datenpunkttest - Site Acceptance Test (SAT) - Echtzeittest (EZT) - Integraler Gesamttest (IGT) - Abnahme der BSA Integration
Die einzelnen Prüfprotokolle sind separate Dokumente und entsprechend dem Unterschriftenblatt beizulegen.

## 2.1 Factory Acceptance Test FAT
2 | PRÜFUNGEN
2.1 | Factory Acceptance Test (FAT)
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Prüfungsdatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Pendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## 2.2 Integrierter Werkstest IWT
2.2 | Integrierter Werkstest (IWT)
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Prüfungsdatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Pendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## 2.3 Datenpunkttest (BLE-BSA)
2.3 | Datenpunkttest (Punkt-zu-Punkt-Test BLE-BSA)
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Prüfungsdatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Pendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## 2.4 Site Acceptance Test SAT
2.4 | Site Acceptance Test SAT
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Prüfungsdatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Pendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## 2.5 Echtzeittest EZT
2.5 | Echtzeittest (EZT)
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Prüfungsdatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Pendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## 2.6 Integrale Gesamttest IGT
2.6 | Integrale Gesamttest (IGT)
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Prüfungsdatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Pendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## 2.7 Abname und Restpendenzen
2.7 | Abname und Restpendenzen
Teilnehmer |  | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma | Teilnehmer | Firma
[7 empty] | Abnahmedatum |  | Gesamtergebnis (bestanden/nicht bestanden)
Freigabe (Name/Unterschrift)
Projektverfasser / Bauleitung |  |  | Unternehmer BSA |  |  | Unternehmer BLE |  |  | Projektsupport AfBN
Restpendenzen
Nr | Anmerkung zur Prüfung | [5 empty] | Zuweisung (BLE/BSA) | Firma | Termin | Erledigt / Geprüft
1
2
3
Allgemeine Bemerkungen
1
2

## Menü (hidden)
Dropdownlisten
Listenname | Test_ene | Test_Janein | Bestanden_JaNein | Zuweisung_BleBsa
Wert1 | e | j | Bestanden | BLE
Wert2 | ne | n | nicht Bestanden | BSA